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	1-глава. Маалыматтык-агартуу иштери

	1
	Коррупцияга каршы улуттук маалыматтык өнөктүктү жүргүзүү
	1. Коррупция келтирген зыян жана анын алдын алуу жолдору жөнүндө маалыматтык материалдарды (видеороликтер, инфографика) иштеп чыгуу

	2026-жылдын 1-2 кварталы
	Онлайн жана офлайн форматтарында жеткиликтүү маалыматтык материалдардын топтому
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	
	
	2. Иш-чаралар комплексин ишке ашыруу: ЖМК жана медиа-коомчулуктун башка өкүлдөрүнүн катышуусу менен социалдык тармактарда социалдык жарнама, видеороликтер, челлендждер жана флешмобдор, хештег-өнөктүк 
#ТазаКыргызстан,
#МенПараБербейм,
#МенПараАлбайм, 
коррупциянын фактылары жөнүндө билдирүүлөр үчүн QR-коддору менен баннерлерди жана инфографикаларды жайгаштыруу
	2026-2027-жылдар, квартал сайын
	Бүтүндөй өлкө боюнча масштабдуу медиа-өнөктүк өткөрүлдү:
- 2ден аз эмес теле жана радиороликтер чыгарылды жана жайгаштырылды;
- түрдүү максаттуу топтор менен 2ден кем эмес тематикалык өнөктүк;
- региондордо 2ден кем эмес иш-чара (форумдар, жолугушуулар, акциялар)
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	
	
	3. Коррупциянын кесепеттерине жана аны жок кылуунун маанилүүлүгүнө, анын ичинде коррупциялык кырдаалдардын сценарийлерин көрсөтүү үчүн дипфейк технологияларына арналган ЖИ-генерацияланган аудио жана видео контентти түзүү жана жайылтуу. Материалдарды мамлекеттик телеканалдарга, социалдык тармактарга жана корпоративдик платформаларга интеграциялоо
	2026-жылдын 1-2-кварталдары
	ЖИ колдонуу менен аудио жана видео материалдардын топтому иштелип чыгып, ишке киргизилди.
Коррупциялык кырдаалдарды жана алардын кесепеттерин ачык көрсөтүүчү дипфейк элементтери менен окутуучу роликтер даярдалды.
Контент мамлекеттик телеканалдардын эфирине интеграцияланып, социалдык тармактарда жана корпоративдик медиаларда жайгаштырылган
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери (ЖИ колдонуу менен аудио жана видео материалдарды телеканалдардын эфирине жайгаштыруу Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү менен макулдашылгандан кийин жүргүзүлөт)
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	
	
	4. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун расмий сайттарында коррупцияга каршы контентти жайгаштыруу жана жаңылоо
	Дайыма
	Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун расмий сайттарында коррупцияга каршы аракеттенүү маселелери боюнча актуалдуу бөлүм ачылды, ал туруктуу негизде жаңыланып турат (кварталына бир жолудан кем эмес) жана ченемдик базаны, коррупцияга каршы пландардын аткарылышы жөнүндө отчетторду, коррупциянын алдын алуу чөйрөсүнө тиешелүү видеороликтерди жана башка маалыматтарды камтыйт
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери (Расмий сайттарга маалыматтарды жайгаштырууну Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү менен макулдашылгандан кийин жүргүзүлөт)
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары 

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ар кандай максаттуу топтордун арасында коррупцияга каршы тема боюнча тематикалык конкурстарды жана демилгелерди уюштуруу
	Чыгармачылык иштердин, видеороликтердин, инфографикалардын, эсселердин, социалдык долбоорлордун ж.б. конкурстарын өткөрүү, андан кийин мыкты материалдарды ЖМК, мамлекеттик органдардын расмий сайттары жана санариптик платформалар аркылуу жайылтуу
	2026-2027-жылдар, квартал сайын
	Ар кандай форматтар боюнча жылына 2ден кем эмес тематикалык конкурс өткөрүлүп турат (видео, эссе, плакаттар, долбоорлор).
Конкурстарга түрдүү максаттуу топтордон кеминде 20 дан кем эмес адам катышты мамкызматчылар ж.б.).
Жылына кеминде 2 мыкты эмгек даярдалып, ЖМК, расмий сайттар жана санарип платформалар аркылуу жайылтылды
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	3
	Ар кандай максаттуу аудиториялар үчүн коррупцияга каршы маалыматтык-билим берүү материалдарын иштеп чыгуу жана жайылтуу
	Укуктук сабаттуулук, этика, кызыкчылыктардын кагылышуусу, коррупциянын формалары жана кесепеттери боюнча темаларды камтыган инфографикаларды, буклеттерди, подкасттарды, видеороликтерди жана методикалык колдонмолорду мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдоо
	2026-жыл
	Даярдалды жана чыгарылды:
- 2 инфографика, 
- 2 буклет,
- 2 видеоролик,
- 2 методикалык колдонмо,
Материалдар мамлекеттик жана расмий тилдерге которулуп, жеткиликтүү. 
20ден кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык уюм ички пайдалануу үчүн материалдарды алды 
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	2-глава. Мамлекеттик органдардын ишинин ачык-айкындуулугун жогорулатуу

	1
	Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар тарабынан этика ченемдерин системалуу сактоону камсыз кылуу, аларда коррупцияга каршы туруктуу баалуулуктарды калыптандыруу жана кесиптик компетенттүүлүктү жогорулатуу


	1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этика боюнча комиссияларынын ишинин натыйжалуулугуна жыл сайын мониторинг жана талдоо жүргүзүү, андан ары жыйынтыктарын жарыялоо жана сунуштамаларды иштеп чыгуу менен
	2026-2027-жылдар
	Этика боюнча комиссиялардын ишине жыл сайын мониторинг жана талдоо жүргүзүлөт. Отчеттуулуктун формасы иштелип чыкты жана бекитилди.
Мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктары ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтында жайгаштырылды
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде; гранттык программалар; өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	3-глава. Кайтарым байланыштын санариптик каналдарын өнүктүрүү

	1
	ЖИ жардамы менен аудиторияны интерактивдүү тартуу
	Коррупция жөнүндө суроолорго жооп берген, укуктук маалымат берген жана бузуулар аныкталганда каякка кайрылуу керектигин түшүндүргөн чат-ботту түзүү; коррупциялык тобокелдиктер жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу максатында кызматкерлер үчүн онлайн-викториналарды жана тесттерди иштеп чыгуу
	2026-жылдын I жарым жылдыгы
	Коррупцияга каршы суроолор боюнча ЖИ Telegram жана WhatsApp менен чат-бот иштелип чыкты жана ишке киргизилди.
	Министрликтин түзүмдүк, ведомстволук мекемелердин, ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрдүн жетекчилери
	Республикалык бюджет мамлекеттик органдар үчүн каралган каражаттардын чегинде.
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары

	
	
	
	2027-жылдын I жарым жылдыгы
	Коррупциялык тобокелдиктер жөнүндө билимдерде боштуктарды аныктоо жана жоюуга багытталган онлайн-викториналар жана тесттер иштелип чыкты жана өткөрүлдү
	
	


